## Product Backlog
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol (como) | Característica / Funcionalidad(quiero) | Razón / Resultado(para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Dependencia
US 01 | como administrador del sistema | quiero poder registrar nuevos usuarios con nombre, email y contraseña | para que solo el personal autorizado tenga acceso al sistema de stock | 1 | formulario de registro | ingreso de datos por primera vez | Dado que el administrador completa el formulario de registro con datos válidos, cuando presiona “Crear usuario” | entonces el usuario queda guardado en la base de datos con la contraseña hasheada | Must | ninguna
|  |  |  | 2 | formulario de registro | ingreso de datos duplicados | Dado que se intenta crear un usuario con un email ya registrado, cuando se presiona “Crear usuario” | entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el email ya está en uso.
US 02 | Como usuario registrado (administrador o empleado) | quiero poder iniciar sesión con mi email y contraseña | para acceder al panel correspondiente a mi rol | 1 | credenciales correctas | ingreso de email y contraseña correctos | cuando presiona "ingresar" | entonces es redirigido al panel según su rol(admin/empleado) | Must | ninguna
|  |  |  | 2 | credenciales incorrectas | ingreso de email y/o contraseña incorrectos | cuando presiona "ingresar" | ve un mensaje de error sin revelar cuál campo es incorrecto.
US 03 | Como administrador, | quiero poder dar de alta, editar y eliminar (de forma lógica) los productos del inventario con todos sus atributos | para mantener actualizado el catálogo de la librería. | 1 | crear | Dado que el administrador completa todos los campos obligatorios de un producto | Cuando presiona 'Guardar' | Entonces el producto aparece en el listado con todos sus datos. | Must | ninguna
|  |  |  | 2 | editar | Dado que el administrador edita un campo de un producto existente | Cuando presiona 'Guardar' | Entonces el listado refleja la información actualizada
|  |  |  | 3 | eliminar | Dado que el admin elimina (baja lógica) un producto / | Cuando presiona 'Guardar' | Entonces el producto deja de aparecer en el listado activo pero sus movimientos históricos se conservan.
|  |  |  | 4 | faltante de datos | Dado que se intenta guardar un producto sin Nombre o Marca | Cuando presiona 'Guardar' | Entonces se muestra un mensaje de validación indicando los campos requeridos.
US 04 | Como empleado | quiero registrar entradas (recepción de mercadería) y salidas (venta o ajuste) de productos, indicando la cantidad y el motivo | para que el stock del inventario se actualice automáticamente y quede trazabilidad de cada movimiento. | 1 | entrada de stock | Dado que el empleado selecciona un producto y registra una entrada de 10 unidades | Cuando presiona 'Guardar' | Entonces el stock del producto aumenta en 10 y el movimiento queda registrado con fecha, hora y usuario. | Must | US 03
|  |  |  | 2 | salida de stock | Dado que el empleado registra una salida mayor al stock disponible | Cuando presiona 'Guardar' | Entonces el sistema muestra un error y no permite la operación.
|  |  |  | 3 | historial de stock | Dado que el movimiento se registra | Cuando consulta el historial | Entonces aparece el movimiento con todos sus datos (tipo, cantidad, motivo, fecha, usuario).
US 05 | Como administrador o empleado | quiero ver un panel que liste todos los productos cuyo stock actual sea igual o inferior al stock mínimo configurado | para poder tomar acción de reposición antes de quedarme sin mercadería. | 1 | visualización de alertas de stock | Dado que un producto tiene stock igual o menor a su mínimo configurado | Cuando el usuario abre el panel de inicio | Entonces ese producto aparece resaltado en la sección de alertas. | must | ninguna
|  |  |  | 2 | tiempo de respuesta | Dado que el panel de alertas carga con hasta 4000 productos en el inventario | Cuando se mide el tiempo de respuesta | Entonces la lista se muestra en menos de 4 segundos.
|  |  |  | 3 | actualización de stock | Dado que un producto en alerta es repuesto y su stock supera el mínimo | Cuando se actualiza el stock | Entonces el producto desaparece de la lista de alertas.
US 06 | Como Empleado | quiero buscar productos en el inventario por nombre o marca en tiempo real | para poder responder rápidamente a las consultas de los clientes sobre disponibilidad de un título | 1 | coincidencia en el buscador | Dado que el empleado escribe al menos 3 caracteres en el buscador | Cuando escribe | Entonces se muestran los productos que coincidan sin necesidad de presionar Enter | Must | ninguna
|  |  |  | 2 | búsqueda sin resultado | Dado que la búsqueda no devuelve resultados | Cuando no hay coincidencias | Entonces se muestra el mensaje 'No se encontraron productos con ese criterio de búsqueda'.
|  |  |  | 3 | campo de búsqueda vacío | Dado que el empleado borra el texto del buscador | Cuando el campo queda vacío | Entonces se restaura el listado completo de productos.
US 07 | Como programador | quiero decidir las características principales de la página | para definir el estilo de la página | 1 | definir logo | dado que los usuarios puedan identificar la página | cuando hacen la búsqueda | entonces visualiza la página fácilmente | Must | ninguna
|  |  |  | 2 | definir colores | dado que los usuarios reconozcan los colores de la marca | cuando observan rápidamente | entonces visualiza la página fácilmente
|  |  |  | 3 | definir fuentes | dado que el estilo de la fuente debe ser legible | cuando leen el contenido | entonces visualiza la página fácilmente
|  |  |  | 4 | definir contenido | dado que los usuarios conozcan el contenido | cuando hacen una lectura | entonces visualiza la página fácilmente
US 08 | Como programador | quiero diseñar la página principal | para definir el contenido | 1 | diseño de página principal | dado que inicia el proyecto | cuando leen la información principal | entonces visualizan la información principal
US 09 | como programador | quiero crear la base de datos | para guardar la información | 1 | crear tabla principal | dado que se puedan registrar los usuarios | cuando inician sesión | entonces visualizan la página de menú | Must
US10 | como usuario | quiero poder navegar en la página | para realizar tareas pedidas por el administrador | 1 | crear página Home | dado que pueda ver las opciones | cuando se visualiza la página | entonces puedo acceder a otras páginas | Must | US08
|  |  |  | 2 | crear ¿Quienes somos? | dado que pueda ver las opciones | cuando se visualiza la página | entonces se visualiza los administradores de la página
|  |  |  | 3 | crear Dashboard | dado que al ingresar el usuario | cuando se visualiza la página | entonces elige el rol
US11 | como desarrollador | quiero poder tener una navegación fluida entre paginas | para que el usuario pueda ingresar a la página correspondiente | 1 | configurar rutas correctamente | dado que el usuario | cuando entre visualice la página correspondiente | entonces pueda realizar la tarea que tenia que hacer | Must | US09
|  |  |  | 2 | gestionar errores http | dado que el usuario | cuando no se le perminta entrar a la pagina | entonces pueda visualizar el error correspondiente
US12 | como desarrollador | quiero configurar los endpoint | para poder realizar los crud | 1 | endpoint | Dado que un cliente necesita interactuar con el recurso | Cuando realiza peticiones HTTP | Entonces el sistema debe responder según el método estándar
|  |  |  | 2 | Serializar | Dado que se envía un JSON para crear o modificar un cliente | Cuando la API procesa la petición | Entonces el sistema debe validar obligatoriamente los tipos de datos y restricciones del negocio, devolviendo un error 400 Bad Request con el detalle si los datos son inválidos, o un JSON estructurado si son correctos
|  |  |  | 3 | Views | Dado que una operación de escritura (POST, PUT, DELETE) es validada con éxito | Cuando impacta en el backend | Entonces los datos deben guardarse o modificarse correctamente en la base de datos respetando las restricciones e integridad del modelo independiente.

## Sprint 00
Sprint 00
Épica | ID | Historia de Usuario/tarea técnica | ID Tarea | Tareas | Responsable | Estado | Estimación
Diseño Visual | US07 | Diseño de página | TK 01 | Decidir Logo | Todos |  | 1
|  |  | TK 02 | Decidir fuente de pagina y paleta de colores | Todos | finalizado
|  |  | TK 03 | Decidir contenido de la pagina | Todos
Frontend | US08 | creación del Proyecto inicial en Angular | TK 04 | Creación de landing page | Gabi y Franco | finalizado | 3
|  |  | TK 05 | cargar el contenido | Gabi y Franco
|  |  | TK 06 | configuración de los componentes | Gabi y Franco
backend | US09 | Creación del proyecto inicial en Django Rest Framework | TK 07 | configuración de las dependencias | Ana y Clau | finalizado | 4
|  |  | TK 08 | endpoint de prueba | Ana y Clau
|  |  | TK 09 | crear tabla principal | Ana y Clau

## Sprint 01
Sprint 01
Épica | ID | Historia de Usuario/tarea técnica | ID Tarea | Tareas | Responsable | Estado | Estimación
Frontend | US10 | diseño de página | TK 10 | Pagina Home | Gabi y Franco | Finalizado | 3
|  |  | TK 11 | Dashboard(rol)
|  |  | TK 12 | Quienes somos
backend |  | Diagramas | TK 13 | DER | Ana y Claudia | Finalizado
|  |  | TK 14 | Modelo Relacional
backend |  | Script | TK 16 | crud | Ana y Claudia | Finalizado
|  |  | TK 17 | implemento de serializadores
|  |  | TK 18 | devolución de códigos de estado htttp
frontend | US10 | formularios reactivos | TK 19 | crear pagina de login | Gabi y Franco | Finalizado
|  |  | TK 20 | realizar validaciones | Ana y Claudia

## Sprint 02
Sprint 02
Épica | ID | Historia de Usuario/tarea técnica | ID Tarea | Tareas | Responsable | Estado | Estimación
backend | US12 | arquitectura API REST | TK21 | Endpoints | Franco | Finalizado | 5
|  |  | TK22 | Views/View sets
|  |  | TK23 | URLs
|  |  | TK24 | separación Models
|  |  | TK25 | serializers
Frontend | US11 | navegacion | TK26 | routing avanzado | Ana y Clau | Finalizado | 5
Frontend | US11 | API | TK27 | uso de HttpClient |  | Finalizado | 5
|  |  | TK28 | gestión de errores HTTP
|  |  | TK29 | manejo de observables con RxJS
Frontend | US01 | Formularios | TK30 | reactivos | Ana y Clau | Finalizado | 5
|  |  | TK31 | validaciones sincronas y personalizadas
|  |  | TK32 | mensajes de feedback
Frontend | US07 | UI/UX | TK33 | diseño responsive | Gabi y Franco | Finalizado | 5
|  |  | TK34 | uso de componentes reutilizables
|  |  | TK35 | navegación intuitiva
backend | US04 | base de datos | TK36 | modelo relacional adecuado | Ana y Clau | Finalizado | 5
|  |  | TK37 | migraciones correctamente aplicadas